2014年北京航空航天大学本科生科研训练计划
实施方案

# 基本原则

本科生科研训练计划拟每年设立100万元资金支持，重点资助北航本科生科技创新团队开展相对独立的科技创新活动，在发挥“大项目、大团队、大成果、大平台”的引导作用下，支持我校国内外学生大型科技竞赛的优秀项目团队。

# 组织框架

学校成立本科生科研训练计划领导小组，由相关校领导担任组长，教务处和团委牵头实施具体工作。

领导小组负责制定本科生科研训练计划的总体规划，制定相关规章制度并划分各部门分工。计划开展后，领导小组负责协调各部门工作进度，并对阶段进展进行评估，对经费拨付、使用状况进行监督。

各学院成立由院长担任组长，科研副院长、本科生教学副院长、党委副书记作为主要成员的学院本科生科研训练计划工作小组，全面负责本学院本科生科研训练计划，并接受学校领导小组的指导与协调。

# 实施方案

## 申报要求

申报本科生科研训练计划支持的项目应具备以下条件：

（1）立项人要求

项目由第一学生作者担任立项人，并作为项目第一负责人，承担项目实施过程中各项相关职责。

立项人须为北航在校一、二、三年级本科生，具备优秀的科研能力、表述能力和领导才能。

（2）指导教师要求

指导教师须由项目团队自行选择，各学院工作小组须向项目团队提供必要支持。鼓励青年教师担任指导教师；可根据实际需要扩充指导教师团队，鼓励不同学科教师共同构成项目指导教师团队，并由第一指导教师作为指导教师团队负责人。

第一指导教师须为北航在职教师，每位教师最多只能指导一项作品，须指定至少一名研究生作为导生参与项目指导工作，并保障项目所需的场地、设备等基本实施条件。

（3）申报类别

可申报类别包括：学生学术科技作品、学生学术科技团队两大类。

学生学术科技作品类包括三小类：自然科学类学术论文、科技发明制作、哲学社会科学类社会调查报告和学术论文。

学生学术科技团队以所属的具体学科类别申报，并同时申报计划参加的世界级或国家级学科竞赛或科技竞赛。

（4）选题要求

自然科学类、科技发明制作类项目选题须具有前沿视野，在科学性的基础上具有创新性，有较为明确的潜在应用价值，鼓励交叉学科、累进创新。

人文和社会科学类项目应具有原创性、针对性和较高的学术思想价值以及实际参考咨询价值。

学生学术科技团队应同时注重对学生科学研究能力的培养和解决实际问题水平的提升。

（6）支持周期

原则上，本科生科研训练计划对项目团队的支持周期为1年。

如有大型学生学术科技作品、重点学生学术科技团队提出具体需求，可在立项时通过学院工作小组向学校领导小组提出书面申请，经学校专家评审委员会二次评估后可予以提供第二年度优先立项资格。

（7）项目要求

获支持项目须代表本学院、本学科本科生科研最高水平，能够代表学校参加国内、国际学生科技竞赛并能取得优异成绩。

（8）项目团队构成

项目团队须具有较强的科研素养和浓厚的科研兴趣，能够提出创新思想或有创新性的研究方案，学习成绩优秀。

项目团队成员不超过7人，其中第一学生作者工作量应高于本团队其他成员。

项目团队成员应由不同学科学生构成，每学科成员不超过3人。

项目团队立项申报时，项目团队不得超过3人，立项申报成功的，须面向全校学生招募项目团队成员，并在中期检查前完成项目团队组建。

（9）经费使用要求

项目支持经费将由学校统一划拨至各项目团队指导教师处，由指导教师监督经费使用情况。该经费仅限用于支持本项目团队研发，不得挪作他用。项目实施后，由第一学生作者向指导教师团队申报项目经费使用状况。

获支持项目团队须每月编制经费使用状况明细单，经学院工作小组汇总并审核无误后，上报至学校领导小组处。学校领导小组将对各项目团队经费使用状况进行公示，上报材料留存处理。学校领导小组将不定期抽查项目经费使用状况并开展审计工作。

（10）申报数量

各学院依据上述要求制定本学院项目申报要求，组织项目申报工作，按要求提交项目申报表，每个学院至多申报两项作品。

学校领导小组将组织专家评审委员会对申报项目进行评审，从中择优选拔10-15个项目或团队予以支持，未能入选的将根据评定意见择优协调大学生创新创业训练计划支持。

## 支持方式

领导小组组织专家评审委员会对各学院上报项目实施差额评审，选定资助项目团队并审定资助金额，对申报成功的项目将予以公示。获资助的项目团队须按规定填写《任务计划书》，确立项目实施计划，经领导小组审定后报申请审批拨付经费。

资助金额总额为每年100万元，分重点支持和一般支持两种支持模式，重点项目资助金额为5-10万，一般项目资助金额为1-3万，具体经费额度根据专家评委会意见及项目实际情况确定。

经费将分三次下拨，项目立项后下拨资助经费的40%；项目中期检查通过后下拨资助经费的20％；项目结题答辩通过，项目成果符合立项时的预期，且在申报的竞赛中达到或超过预期成绩，经专家评审委员会评估后，下拨剩余的40％。

根据各学院组织开展本科生科研训练计划实际情况及项目立项情况，领导小组将对相关学院按比例匹配专项工作经费，推动学院学生科技实践工作开展。

## 考核机制

（1）定期检查制度

领导小组将根据实际情况划定本年度本科生科研训练计划时间节点，分别确定立项答辩时间、中期检查时间及方式、结题检查时间及方式，供获支持项目参照实施。

（2）日常巡查制度

领导小组将根据项目立项时提供的场地信息，不定期开展巡视及工作，了解项目进展及遇到的问题，听取项目团队需求及建议。

项目团队须定期向所在学院工作小组汇报本阶段项目进展状况，并提交相应成果；各学院工作小组对项目汇报进行汇总并给定评判意见及后续支持措施，向学校领导小组提供书面汇报材料。

巡视工作成果及定期汇报材料将作为项目评价体系的构成部分。

（3）考核成果评价

对按照规划达成预期成果，且取得优秀成绩的项目，领导小组将视实际情况，制定专项激励政策对项目团队及指导教师予以奖励。

对未能按照规划达到预期成果的，领导小组将对项目团队提出警告，情节严重的将取消其获支持资格，并视情况追回已拨付经费，并削减其所在学院次年项目申报名额及支持额度。

# 实施要求

## 团队职责

项目团队作为我校本科生科技创新团队的优秀代表，须认真履行职责：

（1）按立项时制定的《计划任务书》，在规划的时间内完成对应的任务，完成预期成果；

（2）主动面向多学科交叉融合发展，构建复合型团队；

（3）积极参加国内外高水平竞赛，力争取得优秀成绩；

（4）根据学校安排代表全体北航本科生展示我校学生科技创新水平，参加相关展览展示及交流访问活动；

（5）按照经费使用规定领用资助资金，杜绝挪用经费、突击花钱等现象。

（6）获得第二年度优先立项资格的项目团队，在第一年度项目实施过程中须严格遵守本实施方案、按规划达成第一年度计划目标。否则，经专家评审委员会评审后，将予以取消优先立项资格，并视情节轻重予以处理。

## 学院职责

各学院工作小组负责本学院项目申报及实施的具体工作，须认真履行相关职责：

（1）积极组织开展立项动员工作，选拔优秀指导教师及高水平水平的学生科技项目参与立项申报；

（2）组织申报项目与指导教师的沟通，并协助项目团队选聘优秀指导教师。第一指导教师为青年教师的，须协助指导教师与该研究方向高水平科研团队建立联系，推动指导教师向“大项目、大团队、大成果、大平台”融入，从而提升对项目团队的指导水平。

（3）认真组织项目实施工作，监督项目进展，激励指导教师积极性，协调本学院科研资源，及时了解项目团队需求，做好与领导小组的沟通衔接工作；

（4）积极引导项目团队参加相关高水平竞赛，争取优异成绩；

（5）做好宣传总结工作，汇总相关视频、图片及文字资料，并组织制作项目模型、展品等。

# 实施步骤

| 时 间 | 事 项 |
| --- | --- |
| 2014年5月12日前 | 各学院上报申请立项项目名单 |
| 2014年5月19日前 | 立项答辩工作结束，获支持项目名单公示 |
| 2014年9月26日前 | 中期检查工作结束，各学院提交中检材料 |
| 2015年3月15日前 | 结题检查工作结束，各学院提交结题材料 |
| 2015年3月22日前 | 各学院工作小组上报2014年工作总结及2015年申请立项项目名单 |

# 附则

受支持项目所取得的科研成果属职务成果，其知识产权按照国家有关知识产权法律、法规的规定执行；研究过程中形成的固定资产和研究成果严格按照学校相关管理规定执行。

发表的论文与著作须标注“北京航空航天大学本科生科研训练计划支持项目”。

本实施方案自公布之日起执行，未尽事宜请参照学校相关规定及专项说明。

本实施方案由学校本科生科研训练计划领导小组负责解释。